**План работы руководителя по выполнению проекта:**

**Год 1:**

1-6 месяцев: проведение теоретических исследований, составление обзора литературы и определение проблематики исследования

6-18 месяцев: разработка и создание практической части проекта, проведение экспериментов и получение результатов

18-24 месяца: апробация, корректировка, подготовка итогового отчета

**Год 2:**

1-6 месяцев: анализ полученных результатов и улучшение разработки

6-12 месяцев: продолжение апробации и корректировка, подготовка итоговых отчетов

12-24 месяца: завершение проекта, подготовка итогового отчета, публикации статей, докладов на конференциях и прочее

Промежуточные отчеты будут составляться каждые 6 месяцев для контроля прогресса проекта.

**Состав группы:**

Руководитель проекта

Несколько научных сотрудников, занимающихся теоретическим исследованием

Команда инженеров и разработчиков, работающих над практической разработкой

Команда тестировщиков, занимающихся апробацией и корректировкой

Количество человек в каждой команде зависит от масштабов проекта и его сложности, а также от бюджета и доступных ресурсов.

**Организация контроля выполнения работ:**

Регулярные встречи с членами команды, на которых обсуждаются прогресс и проблемы проекта

Составление промежуточных отчетов каждые 6 месяцев

Установление сроков и задач для каждого участника проекта

Проведение регулярных тестов и апробаций для контроля качества разработки

Назначение ответственных лиц за каждый этап проекта и за отдельные задачи